## 统一权限管理平台项目计划表
统一权限管理平台项目计划表
序号 | 项目 | 平台端 | 功能模块 | 子模块 | 包含活动 | 当前状态 | 完成时间
1 |  |  | 统一权限管理平台项目 | 需求 | 需求分析以及沟通 | 已完成 | 2025-07-11
2 |  |  |  |  | WEB端原型设计 | 设计中 | 2025-07-21
3 |  |  |  | 技术设计 | 后端脚手架 | 未开始 | 2025-07-17
4 |  |  |  |  | 前端脚手架 | 未开始 | 2025-07-17
5 |  |  |  | 架构设计 | CA管理设 | 未开始 | 2025-07-22
6 |  |  |  |  | 同步设计 | 未开始 | 2025-07-22
7 |  |  |  | 开发任务 | 应用系统接入管理 | 未开始 | 2025-07-23
8 |  |  |  |  | 应用系统角色管理 | 未开始 | 2025-07-24
9 |  |  |  |  | 用户信息同步 | 未开始 | 2025-07-28
10 |  |  |  |  | 员工主索引 | 未开始 | 2025-07-29
11 |  |  |  |  | 用户权限管理 | 未开始 | 2025-07-30
12 |  |  |  |  | CA认证管理 | 未开始 | 2025-08-01
13 |  |  |  |  | 批量分配角色组 | 未开始 | 2025-08-04
14 |  |  |  |  | 批量人员变动 | 未开始 | 2025-08-05
15 |  |  |  |  | 角色组管理 | 未开始 | 2025-08-06
16 |  |  |  |  | 系统管理 | 未开始 | 2025-08-07
17 |  |  |  | 测试任务 | 接口功能测 | 未开始 | 2025-08-11
18 | [5 empty] | 未开始
19 |  |  |  | 环境部署 | 部署测试环境 | 未开始 | 2025-08-14
20 | [5 empty] | 未开始
21 |  |  |  | 对接联调 | 前后端对接 | 未开始 | 2025-08-17
22 | [5 empty] | 未开始
23 |  |  |  | 压测 | X | 未开始 | X
24 |  |  |  | 落实资源 |  | 未开始
25 | [5 empty] | 未开始
26 | [5 empty] | 未开始
27 | [5 empty] | 未开始
28 |  |  |  | 正式环境验收 |  | 未开始
29 |  |  |  | 复盘总结会 |  | 未开始
Note on B2: 不同的软件版本、不同的软件客户